## 1A - SEBUTHARGA 2017
KEPUTUSAN TENDER / SEBUT HARGA , UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
TAHUN 2017
MAKLUMAT SEBUT HARGA |  | MAKLUMAT KONTRAKTOR YANG BERJAYA
BIL. | PROJEK | KONTRAKTOR | TEMPOH PEMBINAAN | TARIKH MILIK TAPAK | TARIKH SIAP KERJA ASAL - SEBENAR | DLP | JUMLAH BAYARAN (RM) | STATUS FINAL ACCOUNT | BAKI BAYARAN (RM) | APK (+) | APK (-) | WPS (+) | WPS (-) | KKS (+) | KKS (-) | PHK (+) | PHK (-) | HARGA KONTRAK TERBARU | JUMLAH BAYARAN (RM) | BAKI BAYARAN (RM)
1 | MEMBINA DATARAN PELAJAR DI BANGUNAN AKADEMIK II, FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA - SH 110/2016 | DELONIX GREEN ENTERPRISE | 12 Minggu | 2017-01-02 | 25/4/2017
2 | CADANGAN MEMBINA ARCA FAKULTI KEJURUTERAAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA - SH 111/2016 | ADNAN ENTERPRISE | 4 Minggu | 1/2/2017 | 28/2/2017
3 | CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN NURSERI LANDSKAP, JABATAN SENIBINA LANDSKAP, FAKULTI REKABENTUK DAN SAINS BIOMOLEKUL, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA - SH 112/2016 | PERNIAGAAN ZAMOK | 16 Minggu | 1/2/2017 | 23/5/2017
4 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBINA GELANGGANG LOMPAT JAUH DAN LOMPAT KIJANG DI PUSAT SUKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA - SH 113/2016 | AKSARA CIPTA NIAGA SDN BHD | 10 Minggu | 18/1/2017 | 28/3/2017
5 | CADANGAN KERJA-KERJA PENGINDAHAN DAN REKABENTUK SUNGAI GALING, KUANTAN, PAHANG - SH 118/2016 | BERJAYA MAKMUR TRADING | 12 Minggu | 2/2/2017 | 26/4/2017
6 | CADANGAN MEMBINA TAMBAHAN BANGUNAN (PORTAL KABIN) FASILITI DI HOSPITAL KAJANG UNTUK FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN, UPM - SH 119/2016 | IMPIAN NURANI GROUP SDN BHD | 15 Minggu | 24/1/2017 | 8/5/2017
7 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA STOR PELBAGAI GUNA DI BELAKANG SURAU KOLEJ KEDIAMAN KE-17, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN – SH 122/2016 (11017) | ABR ROBEL ENTERPRISE | 12 Minggu | 2017-03-03 | 25/5/17
8 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG COMPACT SUB STATION DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN – SH07/2017 (62116) | SETIA JAYA CONSTRUCTION | 12 Minggu | 27/2/17 | 22/5/17
9 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PENYAMAN UDARA SEDIA ADA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TINGKAT 2, BLOK A, BANGUNAN PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN – SH08/2017 (13036) | ZKA ENGINEERING SDN BHD | 12 Minggu | 2017-01-03 | 23/5/17
10 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI BERBUMBUNG DI JALAN MULU DAN PUSAT PELAJAR, DALAM KAWASAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK – UPMKB/SH04/2017 (11601) | SYARIKAT AAN JOHARI | 18 Minggu | 2017-10-04 | 14/8/17
11 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA LOJI RAWATAN KUMBAHAN (STP) DAN PAIP KUMBAHAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN – SH12/2017 (62116) | PERMATA BACTRIS ENTERPRISE | 16 Minggu | 2017-04-04 | 24/7/17
12 | CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG KIPAS GERGASI DI MASJID UPM, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SELANGOR DARUL EHSAN – SH30/2017(6228400) | AH NUR CONSTRUCTION & ENGINEERING | 4 Minggu | 2017-02-05 | 29/5/17
13 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH RUMAH KEDIAMAN KAKITANGAN (FASA 2), DALAM KAWASAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK – UPMKB/SH08/2017 (6800100) | JANA TERAJU SDN BHD | 18 Minggu | 2017-08-05 | 2017-11-09
14 | CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BAGI 4 UNIT ‘ON LINE TAP CHANGER (OLTC)’ DAN KERJA-KERJA SERVIS 4 UNIT ALATUBAH 33/11KV DI PENCAWANG MASUK UTAMA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN – SH46/2017 (13036-DO) | RS POWER SDN BHD | 8 Minggu | 18/7/17 | 2017-11-09
15 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG TANGKI HOSE REEL SERTA KELENGKAPAN BAGI SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS PERUMAHAN UNIVERSITI, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SELANGOR DARUL EHSAN – SH41/2017(62116) | SN TECHNOLOGY | 16 Minggu | 20/7/17 | 2017-08-11
16 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BANGUNAN PENCAWANG UTAMA DAN LAIN-LAIN KERJA PEMBAIKAN YANG BERKAITAN, DALAM KAWASAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU, SARAWAK – UPMKB/SH09/2017(7512201) | LAMBANG TRADING COMPANY | 16 Minggu | 25/7/17 | 13/11/17
17 | CADANGAN MEMBAIKPULIH PRASARANA TAMAN KONSERVATORI EDUPARK DI INSTITUT BIOSAINS, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SELANGOR DARUL EHSAN – SH51/2017(13036-DO) | PERNIAGAAN SHAHPINI | 10 Minggu | 2017-06-09 | 14/11/17
18 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN LALUAN PEJALAN KAKI BERBUMBUNG DARI PERSIMPANGAN JALAN ALPHA KE KOLEJ PENDETA ZA’BA, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN – SH50/2017 (62314) | MDN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 16 Minggu | 2017-05-09 | 26/12/17
19 | CADANGAN MENAIKTARAF MAKMAL MICRO C & D BLOK I KEPADA ‘FUTURE CLASSROOM’ DI FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SELANGOR DARUL EHSAN – SH49/2017(6221200) | LIZAN ENTERPRISE | 12 Minggu | 2017-06-09 | 28/11/17
20 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF PAGAR SEDIADA KEPADA JENIS TEMBOK BATU BATA DAN 'GALVANIZED FENCING' SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI STP AGROBIO, FAKULTI PERTANIAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN - SH52/2017 (7512302) | SINAR JALIN ENTERPRISE | 12 Minggu | 11/10/17 | 02/01/18
21 | CADANGAN PEMBINAAN 'CHILDREN GARDEN' DAN 'SENSORY GARDEN' DI LADANG 15, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN - SH71/2017 (13036) | MZ PROBINA | 15 Minggu | 12/10/17 | 24/1/18
22 | CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PAGAR SEMPADAN DI SEKELILING KAWASAN RUMAH TRADISIONAL MELAYU, FBMK, UPM - SH65/2017 (13036-DO) | SYARIKAT ISMA | 12 Minggu | 26/10/2017 | 17/1/2018
23 | CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN DI KAMPUS UPM - SH66/2017 (7512101) | PERNIAGAAN ZAMOK | 8 Minggu | 25/10/2017 | 19/12/2017
24 | CADANGAN MENAIKTARAF DI GALERI SENI BINA KEPADA STUDIO MASTER SENIBINA, FRSB, UPM - SH67/2017 (14101 - DO) | PERNIAGAAN SHAHPINI | 10 Minggu | 25/10/2017 | 2/1/2018
25 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF PADANG SOFTBALL, UPM - SH69/2017 (62330) | PAKAT IT SUPPLIER | 12 Minggu | 27/10/2017 | 18/1/2017
26 | KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MENURAP SEMULA JALAN UTAMA DI ANJUNG PUTRA, UPM - SH83/2017 (7512303) | POW CONSTRUCTION | 2 Minggu | 17/10/2017 | 31/10/2017
MAKLUMAT TENDER |  | MAKLUMAT KONTRAKTOR YANG BERJAYA
BIL. | PROJEK | KONTRAKTOR | TEMPOH PEMBINAAN | TARIKH MILIK TAPAK | TARIKH SIAP KERJA ASAL - SEBENAR
1 | CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DEWAN KULIAH 1 BESERTA TANDAS LELAKI DAN TANDAS WANITA DI FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA, SERDANG, SELANGOR DARUL EHSAN - T08/2017 (6221200) | HAPSAH HOLDINGS SDN BHD | 18 Minggu | 16/10/17 | 19/2/18
[7 empty] | JUMLAH BAYARAN |  | BAKI BAYARAN
[7 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 188408.85 |  | 1880617.66